## Hoja1
Tarea | Optimista | Pesimista | Más Probable | Distribución triangular | Tarea | Esfuerzo (Horas) | Recursos humanos | Costo/Hora optimista (MXN) | Costo/Hora pesimista (MXN) | Costo/Hora probable (MXN) | Costo Total optimista | Costo Total pesimista | Costo Total probable | Distribución triangular | Tarea | Esfuerzo (Horas) | Recursos humanos | Costo/Hora optimista (MXN) | Costo/Hora pesimista (MXN) | Costo/Hora probable (MXN) | Costo Total optimista | Costo Total pesimista | Costo Total probable | Distribución triangular
Reunión con el cliente | 1 | 3 | 2 | 2 | Reunión con el cliente | 16 | 4 | 10 | 5 | 8 | 640 | 320 | 512 | 490.6667 | Reunión con el cliente | 16 | 4 | 40 | 20 | 32 | 2560 | 1280 | 2048 | 1962.6667
Creación de planeación | 1 | 3 | 2 | 2 | Creación de planeación | 16 | 4 | 25 | 10 | 20 | 1600 | 640 | 1280 | 1173.3333 | Creación de planeación | 16 | 4 | 100 | 40 | 80 | 6400 | 2560 | 5120 | 4693.3333
Creación de base de datos | 3 | 8 | 5 | 5.3333 | Creación de base de datos | 40 | 2 | 40 | 15 | 30 | 3200 | 1200 | 2400 | 2266.6667 | Creación de base de datos | 40 | 2 | 160 | 60 | 120 | 25600 | 9600 | 19200 | 18133.3333
Codificación de la api | 5 | 12 | 6 | 7.6667 | Codificación del api | 48 | 2 | 40 | 15 | 30 | 3840 | 1440 | 2880 | 2720 | Codificación del api | 48 | 2 | 160 | 60 | 120 | 30720 | 11520 | 23040 | 21760
Codificación de la aplicación |  |  |  |  | Codificación de la app | [9 empty] | Codificación de la app
Backend | 10 | 15 | 12 | 12.3333 | Backend | 96 | 2 | 45 | 20 | 35 | 8640 | 3840 | 6720 | 6400 | Backend | 96 | 2 | 180 | 80 | 140 | 69120 | 30720 | 53760 | 51200
Frontend | 15 | 20 | 18 | 17.6667 | Frontend | 144 | 2 | 45 | 20 | 35 | 12960 | 5760 | 10080 | 9600 | Frontend | 144 | 2 | 180 | 80 | 140 | 103680 | 46080 | 80640 | 76800
Testing | 4 | 8 | 6 | 6 | Testing | 48 | 4 | 25 | 20 | 23 | 4800 | 3840 | 4416 | 4352 | Testing | 48 | 4 | 100 | 80 | 92 | 19200 | 15360 | 17664 | 17408
Entrega final | 1 | 5 | 3 | 3 | Entrega final | 24 | 4 | 15 | 5 | 10 | 1440 | 480 | 960 | 960 | Entrega final | 24 | 4 | 60 | 20 | 40 | 5760 | 1920 | 3840 | 3840
Total |  |  |  | 56 | Total | [8 empty] | 27962.6667 | Total | [8 empty] | 195797.3333