## Hoja1
Tarea | Optimista | Pesimista | Más Probable | Distribución triangular | Tarea | Esfuerzo (Horas) | Recursos humanos | Costo/Hora optimista (MXN) | Costo/Hora pesimista (MXN) | Costo/Hora probable (MXN) | Costo Total optimista | Costo Total pesimista | Costo Total probable | Distribución triangular
Reunión con el cliente | 1 | 3 | 2 | 2 | Reunión con el cliente | 20 | 4 | 10 | 5 | 8 | 800 | 400 | 640 | 613.3333
Creación de planeación | 1 | 3 | 2 | 2 | Creación de planeación | 20 | 4 | 25 | 10 | 20 | 2000 | 800 | 1600 | 1466.6667
Creación de base de datos | 3 | 8 | 5 | 5.3333 | Creación de base de datos | 50 | 2 | 40 | 15 | 30 | 4000 | 1500 | 3000 | 2833.3333
Codificación de la api | 5 | 12 | 6 | 7.6667 | Codificación del api | 60 | 2 | 40 | 15 | 30 | 4800 | 1800 | 3600 | 3400
Codificación de la aplicación |  |  |  |  | Codificación de la app
Backend | 10 | 15 | 12 | 12.3333 | Backend | 120 | 2 | 45 | 20 | 35 | 10800 | 4800 | 8400 | 8000
Frontend | 15 | 20 | 18 | 17.6667 | Frontend | 180 | 2 | 45 | 20 | 35 | 16200 | 7200 | 12600 | 12000
Testing | 4 | 8 | 6 | 6 | Testing | 60 | 4 | 25 | 20 | 23 | 6000 | 4800 | 5520 | 5440
Entrega final | 1 | 5 | 3 | 3 | Entrega final | 30 | 4 | 15 | 5 | 10 | 1800 | 600 | 1200 | 1200
Total |  |  |  | 56 | Total | [8 empty] | 34953.3333